## Sheet1
| 模块 | 工时（人/天）
后台
| 数据库结构改造 | 0.5
| 机构管理，角色权限调整 | 1.5
| 市内区域分配（加入市级，县级分配相应调整） | 1
| 区域客户管理（左侧机构树） | 0.3
市级权限， 列表，查询条件 | 客户群体查询，社会机查询（列表上方统计数量调整） | 0.6
| 客群管理，新增加入市，客群客户 | 0.5
| 客户分配，支局分配 | 0.3
| 人员选择器调整 | 1
| 计划管理列表权限，展示，查询条件 | 1.5
| 业绩查询 | 1
| 客户关怀记录查询条件 | 0.3
| 短信限额 | 0.2
| 用邮数据所有查询 | 1
| 业务到期查询 | 0.5
| 客户资产查询 | 0.7
| 转介核销 | 0.5
| 通知公告新增及查询权限 | 0.3
走访分析功能调整
管理人员端
| 走访计划列表 | 0.3
走访记录功能调整
签到记录功能调整
区域管理功能调整
| 客户经理列表 | 0.3
| 客户信息 | 0.3
支局业绩，客户经理业绩功能调整
客户分析功能调整

## 客户经理端
客户经理端省级平台升级说明
序号 | 功能模块 | 需求描述 | 影响范围 | 备注说明 | 工时（人/天）
1 | 客户信息 | 客户信息查询条件区域限制 | 查询条件：区域只能选择当前登录人所属市局下的区域 |  | 0.3
2 | 客户详情 | 用邮明细详情添加市局信息 | 用邮明细详情：增加所属市局 |  | 0.3
3 | 业务到期查询 | 用邮明细详情添加市局信息 | 用邮明细详情：增加所属市局 |  | 0.3
4 | 业务转介 | 预约支局选择范围限制 | 选择预约支局：修改为只能选择当前登录人所属市局下的全部支局 转介订单详情：预约支局和核销支局信息中添加市局信息 |  | 0.3
5 | 转介核销 | 增加市局信息 | 核销订单详情：预约支局和核销支局信息中添加市局信息 |  | 0.3

## 管理人员端
管理人员端省级平台升级说明
序号 | 功能模块 | 需求描述 | 影响范围 | 备注说明 | 工时（人/天）
1 | 走访计划 | 查询当前登录人所在市局下的全部支局的走访计划 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择） 走访计划列表：增加市局、县区、支局信息 走访计划详情：增加市局、县区、支局信息 |  | 0.5
2 | 走访记录 | 支持查询当前登录人所在市局下的全部支局的走访记录 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择） 走访记录列表：增加全市支局的走访记录 走访记录详情：增加市局信息 |  | 0.4
3 | 签到记录 | 支持查询当前登录人所在市局下的全部支局的签到记录 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择） |  | 0.4
4 | 区域管理 | 增加市局查询权限 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）、县区局、支局 区域列表：增加全市区域概况信息 |  | 0.4
5 | 客户经理 | 增加市局查询权限 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）、县区局、支局 客户经理详情：增加市局、县区局信息 |  | 0.3
6 | 客户管理 | 客户信息增加市局信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择） 客户详情：增加市局、县区局信息 |  | 0.3
7 | 支局业绩 | 增加市局管理权限 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择） 支局业绩详情：增加市局、县区局信息 |  | 0.3
8 | 客户经理业绩 | 未开发该功能（已出原型） | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择） 客户经理业绩详情：增加市局、县区局信息
9 | 合作商家 | 增加市局管理权限 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择） 合作商家详情：增加市局、县区局信息 |  | 0.3
10 | 客户分析 | 展示当前登录人所在市局信息 | 机构列表：当前登录人所在市局下的全部县区列表汇总分析 |  | 0.4
11 | 走访统计 | 当前登录人所在市局维护统计客户情况和走访情况 | 县区/支局/客户经理列表为当前登录人所在市局下的数据 |  | 1
12 | 业绩上报 | 当前登录人所在市局的业绩上报统计 | 县区业绩上报查询：增加市局查询（默认当前登录人所在市局，不可选择） 支局业绩上报查询：增加市局查询（默认当前登录人所在市局，不可选择） |  | 0.4
13
14
15
16
17
18
19

## 管理后台
管理后台省级平台升级说明
序号 | 功能模块 |  |  | 需求描述 | 影响范围 | 备注说明
1 | 用户管理 | 客户经理 | 客户经理 | 查询当前登录人所属市范围内的客户经理 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：基本信息增加市局，分管客户增加市过滤； 调岗：增加市局信息
2 |  |  | 客户经理查询 | 查询当前登录人所属市范围内的客户经理 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
3 |  | 合作商家 | 合作商家管理 | 维护当前登录人所属市范围内的合作商家 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 添加：增加市局； 修改：增加市局； 详情：增加市局
4 |  |  | 合作商家查询 | 查询当前登录人所属市范围内的合作商家 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
5 |  | 客户管理 | 客户管理 | 查询当前登录人所属市范围内的客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
6 |  |  | 客户合并 | 查询当前登录人所属市范围内的客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
7 |  |  | 客户查询 | 查询当前登录人所属市范围内的客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
|  | 区域客户管理 | 区域客户管理 | 查询当前登录人所属市范围内的各村庄客户 | 左侧区域树
|  |  | 区域客户查询 | 查询当前登录人所属市范围内的各村庄客户 | 左侧区域树
8 |  |  | 客户群体查询 | 查询当前登录人所属市范围内的群体客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
9 |  |  | 社会机构查询 | 查询当前登录人所属市范围内的群体客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
10 | 分户管户 | 市内区域分配 | 县区局区域分配 | 当前登录人所属市范围内的县区 | 列表：增加市局
11 |  |  | 支局区域分配 | 当前登录人所属市范围内的支局 | 列表：增加市局
12 |  |  | 客户经理区域分配 | 当前登录人所属市范围内的客户经理 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
14 |  | 市外区域分配 | 客户经理营销区域 | 当前登录人所属市范围内的客户经理 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
15 |  | 客户分配 | 支局分配 | 当前登录人所属市范围内的客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 分配：增加市局
16 |  |  | 客户经理分配 | 当前登录人所属市范围内的客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
17 | 走访计划 | 计划管理 | 走访计划维护 | 维护当前登录人所属市局下的全部支局走访计划 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 添加：增加市局； 修改：增加市局； 详情：增加市局
18 |  |  | 走访计划查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的走访计划 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
19 |  |  | 走访记录查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的走访记录 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
20 |  |  | 走访预警记录查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的走访预警记录 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
21 |  |  | 意向客户查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的意向客户 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
22 |  |  | 回访计划查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的回访计划 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
23 |  |  | 回访记录查询 | 查询全省范围内的回访记录，支持市过滤 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
24 |  | 业绩查询 | 客户经理业绩上报审核 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户经理业绩上报审核信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 审核：增加市局； 详情：增加市局
25 |  |  | 客户经理业绩上报查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户经理业绩上报信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
26 |  |  | 支局业绩上报查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户经理业绩上报审核信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
27 | 客户关怀 | 客户关怀 | 客户关怀记录 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户关怀记录 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
28 |  |  | 短信推送记录 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的短信推送记录 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
29 |  | 客户关怀设置 | 短信限额设置 | 为当前登录人所属市局下全部支局的客户经理设置短信限额 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
30 | 用邮数据 | 用邮数据 | 余额查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户余额信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
31 |  |  | 基金查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户基金信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
32 |  |  | 理财查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户理财信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
33 |  |  | 保险查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户保险信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
34 |  |  | 国债查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户国债信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
35 |  |  | 电费信息查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户电费信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
36 |  |  | 寄递信息查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户寄递信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
37 |  | 到期业务查询 | 余额查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户到期余额信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
38 |  |  | 基金查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户到期基金信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
39 |  |  | 理财查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户到期理财信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
40 |  |  | 保险查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户到期保险信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
41 |  |  | 国债查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户到期国债信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
42 |  | 客户资产 | 客户资产查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户资产信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
43 |  |  | 分管客户资产查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户经理分管客户资产信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
44 |  |  | 分管区域客户资产查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户经理分管区域客户资产信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
45 |  |  | 分管客户资产变更查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的客户经理分管客户资产变更信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局； 详情：增加市局
46 |  |  | 客户持卡信息查询 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的支局客户持卡信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局
47 | 转介核销 | 转介核销 | 待核销订单 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的待核销订单 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）
48 |  |  | 已核销订单 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的已核销订单 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）
49 |  |  | 核销业务汇总 | 查询当前登录人所属市局下全部支局的核销业务 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）
50 | 通知公告 | 通知公告 | 通知公告 | 选择当前登录人所属市局下全部支局 | 添加/修改：接收对象为当前登录人所在市局下的全部支局
51 |  | 活动管理 | 活动管理 | 选择当前登录人所属市局下全部支局 | 添加/修改：接收对象为当前登录人所在市局下的全部支局
52 | 统计分析 | 统计分析 | 走访统计分析 | 统计当前登录人所属市局下的走访信息 | 县区局走访情况统计：查询条件增加市局； 支局走访情况统计：查询条件增加市局； 客户经理走访情况统计：查询条件增加市局； 县区局客户情况统计：查询条件增加市局； （默认当前登录人所在市局，不可选择）
53 |  |  | 上报业绩分析 | 统计当前登录人所属市局下的上报业绩信息 | 上报业绩县区报表：查询条件增加市局； 上报业绩支局报表：查询条件增加市局； （默认当前登录人所在市局，不可选择）
54 |  | 客户分析 | 地图 | 统计当前登录人所属市局下的客户信息 | 地图为当前登录人所属市地图
55 |  |  | 县区局维度统计 | 统计当前登录人所属市局下的县区局客户信息 | 县区列表：增加市局； 客户列表：增加市局； 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）；
56 |  |  | 支局维度统计 | 统计当前登录人所属市局下的支局客户信息 | 支局列表：增加市局； 客户列表：增加市局； 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）；
57 |  |  | 客户经理维度统计 | 统计全省范围内的客户经理管辖客户信息 | 客户经理列表：增加市局； 客户列表：增加市局； 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）；
58 |  | 交叉分析 | 电费客户分析 | 统计当前登录人所属市局下全部支局的电费客户用电信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局；
59 |  |  | 寄递客户分析 | 统计当前登录人所属市局下全部支局的寄递客户寄递信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局；
60 |  |  | 自定义查询 | 统计当前登录人所属市局下全部支局的自定义查询客户信息 | 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）； 列表：增加市局；
61 |  | 资产分析 | 地图 | 统计当前登录人所属市局下全部支局的客户资产信息 | 地图为当前登录人所属市地图
62 |  |  | 县区局维度统计 | 统计当前登录人所属市局下的县区局客户资产信息 | 县区列表：增加市局； 客户列表：增加市局； 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）；
63 |  |  | 支局维度统计 | 统计当前登录人所属市局的支局客户资产信息 | 支局列表：增加市局； 客户列表：增加市局； 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）；
64 |  |  | 客户经理维度统计 | 统计当前登录人所属市局下全部支局的客户经理管辖客户资产信息 | 客户经理列表：增加市局； 客户列表：增加市局； 查询条件：增加市局（默认当前登录人所在市局，不可选择）；
65 | 人员选择器 |  |  | 选择当前登录人所在市范围内的人员